## WBFMSystem开发计划
序号 | 模块 | 菜单 | 功能点 | 功能点分解 | 开发责任人 | 工时 | 状态 | 进度 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 界面设计 | 晶圆键合力测量主界面 | 客户区绘制及布局 | 自定义非客户区及页面布局 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201109 | 20201110
2 |  | 算法参数设置界面 | 算法参数输入 | 自定义非客户区及自定义控件 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201110 | 20201111
3 |  | 系统设置界面 | 系统参数设置 | 自定义非客户区及自定义控件 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201111 | 20201112
4 |  | 数据管理界面 | 晶圆数据管理 | 自定义非客户区及自定义控件 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201112 | 20201113
5 |  | 方案管理界面 | 晶圆操作方案的选取 | 自定义非客户区及自定义控件 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201113 | 20201114
6 |  | 标定界面 | DPI测定 | 自定义非客户区及自定义控件 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201114 | 20201115
7 | 功能模块 | 晶圆键合力测量 | 提供各模块入口及操作 | 各模块入口、错误日志、控制面板和清错 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201116 | 20201123
8 |  | 算法参数设置 | 算法参数输入 | 刀片厚度、晶圆厚度及杨氏模量输入 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201124 | 20201201
9 |  | 系统设置 | 系统参数设置 | LoadPort、机械手、插刀平台和相机参数设置 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201202 | 20201209
10 |  | 数据管理 | 晶圆数据管理 | 晶圆数据输入输出 | 陆旭 |  | 开发中 | 50% | 20201210
11 |  | 方案管理 | 晶圆操作方案的选取 | 方案的增删改查及选定 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20201224 | 20201231
12 |  | 标定 | DPI测定 | 图片的像素值和实际距离计算DPI | 陆旭 |  | 未开始 | 0%
13 |  | 清错 | 错误日志及命令控制 | 插刀平台、机械手和LoadPort的错误修正 | 陆旭 |  | 未开始 | 0%

## EAP开发计划
模块 | 菜单 | 功能点 | 功能点分解 | 开发责任人 | 工时 | 状态 | 进度 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
界面设计 |  |  |  | 陆旭 |  | 未开始 | 0%
功能模块 | 内网通信 | 机器通信 | 命令传输和远程连接 | 陆旭 |  | 开发完成 | 100% | 20210105 | 20210112